集宁师范学院2015年

教学基本状态数据采集工作方案

为贯彻落实《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》（教高〔2011〕9号）和《内蒙古自治区教育厅关于开展普通本科院校教学基本状态数据采集工作的通知》（内教高函〔2015〕59号）的有关要求，制定本方案。

一、组织领导

(一）成立学院教学基本状态数据采集工作领导小组

组  长：谭福贵  刘前贵

副组长：张利平  赵海忠  许  卫  阿拉腾巴特尔

田  智 梁  政（常务）

成  员：刘国栋  欧  军  戈  华  李景杰  温世明

兰立新  李林书  付  勇  石德林  院丕文

刘国义  张妙珠  刘剑虹  黄  中  魏智锁

丛  松  杨福和  曹  宇  闫晓云  李东平

王顺利  胡文弢  曹宝亮  王俊平  白志文

南国栋  斯  琴  刘志贤  任  琴  刘  嵘

领导小组下设办公室。

主  任：梁  政(兼)

副主任：欧  军  戈  华  李景杰  温世明  兰立新

（二）承担数据采集工作任务的部门成立教学基本状态数据采集工作小组

部门主要负责人担任组长，为本部门第一责任人，其他负责人为副组长，部门骨干人员及数据采集工作人员为小组成员。

部门教学基本状态数据采集工作小组名单于2015年9月14日报院数据采集工作领导小组办公室。

二、工作进程

（一）9月10日至9月20日为学习、宣传动员、准备、数据分散采集阶段

1．学院召开教学基本状态数据采集工作领导小组第一次全体会议，研究、布置数据采集工作。

2．承担数据采集工作任务的部门召开部门会议，传达学院教学基本状态数据采集工作领导小组会议精神，布置本部门数据采集工作。数据采集工作的相关材料请到学校QQ群（131121777）共享内下载。

3．9月11日上午，各部门向院教学基本状态数据采集工作领导小组办公室报送部门数据采集员1人。

4．9月14日至9月20日为各部门采集和报送相关数据的时间，同时送交相关数据的支撑材料。

（二）9月21日至9月25日为数据统一审核阶段

1．9月21日，领导小组办公室对各部门报送的数据进行初审。

2．9月22日至9月23日对初审数据进行整理。

3．9月24日召开学院教学基本状态数据采集工作领导小组第二次全体会议，对数据进行终审。

4. 9月25日对终审数据进行整理。

（三）10月8日至10月15日为数据集中录入阶段

（四）10月16日至10月20日为数据上传阶段

三、教学基本状态数据库系统指标责任分解表

| 序号 | 指标 |  | 责任部门 |  | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.学校基本信息 |  |  |  |  | 欧军 |
| 1 | 表1-1学校概况(时点) |  | 院办 |  | 欧军 |
| 2 | 表1-2校区地址(时点) |  | 院办 |  | 欧军 |
| 3 | 表1-3学校相关行政单位(时点) |  | 院办 |  | 欧军 |
| 4 | 表1-4学校教学科研单位(时点) |  | 院办 |  | 欧军 |
| 5 | 表1-5实验室和科研基地(时点) |  | 科研设备处 |  | 温世明 |
| 6 | 表1-6办学指导思想(时点) |  | 院办 |  | 欧军 |
| 7 | 表1-7校友会与社会合作(时点) |  | 院办 |  | 欧军 |
| 2.学校基本条件 |  |  |  |  | 温世明 |
| 8 | 表2-1占地与建筑面积(时点) | 基建规划处 |  |  | 石德林 |
| 9 | 表2-2教学行政用房面积(时点) | 基建规划处 |  |  | 石德林 |
| 10 | 表2-3教室(时点) | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 11 | 表2-4运动场、学生活动中心(时点) | 基建规划处 |  |  | 石德林 |
| 12 | 表2-5-1图书馆(时点) | 图书馆 |  |  | 刘剑虹 |
| 13 | 表2-5-2图书当年新增情况(自然年) | 图书馆 |  |  | 刘剑虹 |
| 14 | 表2-6-1本科实验、实习、实训场所(时点) | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 15 | 表2-6-2校外实习、实训基地 (时点) | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 16 | 表2-7校园网(时点) | 网络中心 |  |  | 魏智锁 |
| 17 | 表2-8学生生活用房(时点) | 后勤管理处、学生处（公寓） |  |  | 付勇、兰立新 |
| 18 | 表2-9固定资产(时点) | 后勤管理处、科研设备处 |  |  | 付勇、温世明 |
| 19 | 表2-10-1教学经费概况(自然年) | 计划财务处 |  |  | 院丕文 |
| 20 | 表2-10-2教育经费收支情况(自然年) | 计划财务处 |  |  | 院丕文 |
| 21 | 表2-11 素质教育基地、职业资质培训等情况(学年) | 人事处、团委、各教学部门 |  |  | 李景杰、张妙珠、各教学部门负责人 |
| 3.教师信息 |  |  |  |  | 李景杰 |
| 22 | 表3-1-1专任教师基本信息* | 人事处、教务处 |  |  | 李景杰、戈华 |
| 23 | 表3-1-2外聘教师基本信息* | 人事处、教务处 |  |  | 李景杰、戈华 |
| 24 | 表3-1-3其他师资信息* | 人事处 |  |  | 李景杰 |
| 25 | 表3-2 校领导基本信息(时点) | 人事处 |  |  | 李景杰 |
| 26 | 表3-3相关管理人员基本信息(时点) | 人事处 |  |  | 李景杰 |
| 27 | 表3-4-1高层次人才(时点) | 人事处 |  |  | 李景杰 |
| 28 | 表3-4-2高层次研究团队(时点) | 人事处 |  |  | 李景杰 |
| 29 | 表3-5-1教师教学发展机构(学年) | 教务处、人事处 |  |  | 戈华、 李景杰 |
| 30 | 表3-5-2教师培训进修、交流情况(学年) | 人事处、各教学部门 |  |  | 李景杰、各教学部门负责人 |
| 31 | 表3-6-1教师所获荣誉概况(时点) | 人事处、各教学部门 |  |  | 李景杰、各教学部门负责人 |
| 32 | 表3-6-2 教师科研项目数(自然年) | 科研设备处 |  |  | 温世明 |
| 33 | 表3-6-3 教师最近一届科研成果奖数 (时点) | 科研设备处 |  |  | 温世明 |
| 34 | 表3-6-4教师发表论文数(自然年) | 科研设备处、各教学部门 |  |  | 温世明、各教学部门负责人 |
| 35 | 表3-6-5教师出版著作（自然年） | 科研设备处、各教学部门 |  |  | 温世明、各教学部门负责人 |
| 36 | 表3-6-6教师获准专利数（自然年） | 科研设备处、各教学部门 |  |  | 温世明、各教学部门负责人 |
| 4.学科专业 |  |  |  |  | 温世明 |
| 37 | 表4-1-1学科建设(时点) | 科研设备处、教务处 |  |  | 温世明、戈华 |
| 38 | 表4-1-2博士后流动站(时点) | 科研设备处 |  |  | 温世明 |
| 39 | 表4-1-3博士点、硕士点 (时点) | 科研设备处 |  |  | 温世明 |
| 40 | 表4-1-4重点学科(时点) | 科研设备处 |  |  | 温世明 |
| 41 | 表4-2-1大类培养基本情况表(时点) | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 42 | 表4-2-2专业基本情况(时点) | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 43 | 表4-2-3优势专业情况(时点) | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 5.人才培养 |  |  |  |  | 戈华 |
| 44 | 表5-1-1开课情况（学年） | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 45 | 表5-1-2 专业教学实施情况表（学年） | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 46 | 表5-1-3 课堂教学质量评估统计表 （学年） | 教学督导处、各教学部门 |  |  | 李林书、各教学部门负责人 |
| 47 | 表5-2课程建设情况（时点） | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 48 | 表5-3-1人才培养模式创新实验项目（学年） | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 49 | 表5-3-2实验教学示范中心（时点） | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 50 | 表5-3-3 分专业（大类）实验情况（学年） | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 51 | 表5-3-4分专业毕业综合训练情况（学年） | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 52 | 表5-4 课外活动、讲座（时间区域，学年） | 科研设备处、团委、各教学部门 |  |  | 温世明、张妙珠、各教学部门负责人 |
| 6.学生信息 |  |  |  |  | 兰立新 |
| 53 | 表6-1-1 学生数量基本情况（时点） | 教务处、继续教育与合作办学处 |  |  | 戈华、刘国栋 |
| 54 | 表6-1-2 普通本科分专业（大类）学生数（时点） | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 55 | 表6-1-3 近一届本科生招生类别情况（时点） | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 56 | 表6-1-4 国外及港澳台学生情况 （时点） | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 57 | 表6-1-5 近一届本科生录取标准及人数（时点） | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 58 | 表6-1-6 各专业（大类）招生报到情况（时点） | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 59 | 表6-1-7 本科生奖贷补（自然年） | 学生处 |  |  | 兰立新 |
| 60 | 表6-1-8 应届本科毕业生就业情况（时点） | 就业处、科研设备处 |  |  | 刘国义、温世明 |
| 61 | 表6-1-9 应届本科毕业生分专业毕业就业情况（时点） | 就业处 |  |  | 刘国义 |
| 62 | 表6-2-1 本科生学习成果（学年） | 团委、教务处、体育系 |  |  | 张妙珠、戈华、王俊平 |
| 63 | 表6-2-2 本科生交流情况（学年） | 教务处 |  |  | 戈华 |
| 64 | 表6-3学生社团（时点） | 团委 |  |  | 张妙珠 |
| 7.教学管理与质量监控 |  |  |  |  | 戈华 |
| 65 | 表7-1教学管理人员培训及成果（时点） | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 66 | 表7-2本科教学信息化（时点） | 教务处、网络中心 |  |  | 戈华、魏智锁 |
| 67 | 表7-3-1 教育教学研究与改革项目（自然年） | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 68 | 表7-3-2教学成果奖（时点） | 教务处、各教学部门 |  |  | 戈华、各教学部门负责人 |
| 69 | 表7-4教学质量管理与监控（时点） | 教学督导处、教务处 |  |  | 李林书、戈华 |
| 70 | 附表：未填表格情况 P72 | 教务处 |  |  | 戈华 |

四、工作要求

（一）思想重视，工作认真

教学基本状态数据采集工作，既是学院加强内涵建设、提升人才培养质量、落实评建工作的基础工程，又事关学院的形象和声誉。全院上下都要高度重视这一既具基础性，又具全局性的重要工作，本着对国家负责、对学校负责、对自己负责的态度，扎扎实实、认认真真地做好相关工作。

（二）精心组织，确保质量

数据采集工作是一项“一把手工程”、“质量工程”。为了确保数据采集质量，实行责任到人、分级负责的工作模式，即部门数据采集人对本部门第一责任人负责，部门第一责任人对院分管领导负责，院分管领导对学院主要负责人负责。

（三）加强协作，密切配合

本次数据采集工作，时间紧，任务重，内容涉及学院工作的方方面面。为了圆满完成该项工作，相关人员必须树立集体意识、大局意识、合作意识，本着高度负责的态度和精神，切实加强人员之间、部门之间的协作与配合。

（四）以采促建，采建结合

客观、准确、全面的教学基本状态数据，既是教育主管部门、社会公众评价学院教学质量的重要参考，更是学院制定发展规划、落实评建工作、促进内涵发展的重要依据。数据采集工作要遵循着眼长远、立足建设、实事求是的原则，全面总结学院升本以来的工作，找出差距，发现问题，为迎接学院合格评估奠定扎实的基础。